## Produksjonsplan
Produksjon turforslag, turmål og DNT-ruter (rutebeskrivelser)
I produksjonplanen ligger det forslag til nye turer og turer som mangler feks bilder og annet materiale.
Prio | Navn eller type tur | Målgrupper | Type | Tilknyttet hytte | Status | Eier | Ansvarlig | Involverte | Due date | Link | Turmål | Kommentar | Prio | 1 — Før sommeren 2024
2 — I løpet av høsten 2024
3 — Før 2025
4 — senere
[13 empty] | Type | Topptur på ski
Skitur (langrenn, fjellski)
Fottur — enkel til middels
Fottur — krevende og ekstra krevende
Klatretur
Sykkeltur
Godt tilgjengelig tur
Padletur
Annet
[13 empty] | Eier | Navn på bidragyter/eier av turforslag
[13 empty] | Hvem fikser | Navn på bidragyter/forening som er ansvarlig for produksjon og publisering
[13 empty] | Due date | Dato turforslag/rute skal være 100% og publisert på UT
[13 empty] | Status | Ikke påbegynt — ny produksjon
Produseres
Ferdig, på vent
Publisert

## Tidslinje
Inspirasjon: Dette er tidlinjen for innholdsjobben hos STF
| 2024 | [41 empty] | 2025
Måned | Mars |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | Desember |  |  |  | Januar |  |  |  |  | Februar |  |  |  | Mars |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  |  | August
Uker | Uke 11 | Uke 12 | Uke 13 | Uke 14 | Uke 15 | Uke 16 | Uke 17 | Uke 18 | Uke 19 | Uke 20 | Uke 21 | Uke 22 | Uke 23 | Uke 24 | Uke 25 | Uke 26 | Uke 27 | Uke 28 | Uke 29 | Uke 30 | Uke 31 | Uke 32 | Uke 33 | Uke 34 | Uke 35 | Uke 36 | Uke 37 | Uke 38 | Uke 39 | Uke 40 | Uke 41 | Uke 42 | Uke 43 | Uke 44 | Uke 45 | Uke 46 | Uke 47 | Uke 48 | Uke 49 | Uke 50 | Uke 51 | Uke 52 | Uke 1 | Uke 2 | Uke 3 | Uke 4 | Uke 5 | Uke 6 | Uke 7 | Uke 8 | Uke 9 | Uke 10 | Uke 11 | Uke 12 | Uke 13 | Uke 14 | Uke 15 | Uke 16 | Uke 17 | Uke 18 | Uke 19 | Uke 20 | Uke 21 | Uke 22 | Uke 23 | Uke 24 | Uke 25 | Uke 26 | Uke 27 | Uke 28 | Uke 29 | Uke 30 | Uke 31 | Uke 32 | Uke 33 | Uke 34 | Uke 35 | Uke 36
Milepæler | April Uke 17: 100 turforslag kv.s; Mai Uke 21: HYTTER FERDIG; Mai Uke 22: 200 turforslag kv.s; Juni Uke 26: 300 turforslag; Juli Uke 27: Prod pri 1 ferdig; Juli Uke 31: 400 turforslag; August Uke 35: 500 turforslag; September Uke 37: FRISTER STIFTELSER; November Uke 48: Prod pri 2 ferdig; Desember Uke 52: Prod pri 3 ferdig; Mars Uke 10: FRISTER STIFTELSER; Juni Uke 23: TURMÅL TIL ALLE TURFORSLAG
Møter | April Uke 16: Statusmøte; Juni Uke 24: Statusmøte
Kval.sjekk turforslag | April Uke 14: Kvalitetssjekk av turforslag Ryfylket, Dalane, Frafjord, Jæren og Nord Jæren
Kval.sjekk hytter | Mai Uke 18: Kval.sjekk hytter før sommeren
Kval.sjekk ruter | April Uke 14: Kval.sjekk rutenettverk til/fra/via hytter
Kval.sjekk turmål
UT-ambassadører (rekruttering)
Produksjon | Mai Uke 21: Produksjon av turforslag fra produksjonsplan
Støtte og midler til UT-arbeid | August Uke 32: Husk å søke midler og støtte til UT-arbeid